# 3-1

# ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาในปี 2552 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้นำแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผล  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ  โดยจำแนกตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยนำเสนอ  ดังนี้

การประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ปี 2552  ที่ผ่านมา  เป็นการประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินผล 2 ลักษณะ ดังนี้

3.1 ประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดำเนินการดังนี้

เปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับคิดเป็นร้อยละและงบประมาณตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา  รายละเอียดตามตาราง

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ

## ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2552  ที่ดำเนินการ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการและ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ (%) | จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา (บาท) | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท) | ร้อยละ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน | 22 | 21 | 95.45 | 8,599,420.00 | 3,912,570.00 | 45.49 |
| 2. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 64 | 35 | 54.68 | 77,410,585.00 | 1,293,260.00 | 1.67 |
| 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ | 58 | 51 | 87.93 | 19,097,740.00 | 4,045,242.06 | 21.18 |
| 4. การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ | 149 | 115 | 77.18 | 29,074,850.00 | 1,949,735.00 | 6.70 |
| รวม | 293 | 222 | 75.76 | 134,182,595.00 | 11,200,807.06 | 8.34 |

3-2

  - ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

### เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนของแต่ละแผนงาน/โครงการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   มองว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน     บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่ได้กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด  โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้

- เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จากตารางเปรียบเทียบ  ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และโอกาสของคนจนในด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากหญ้า พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจนและผู้ด้อย โอกาสและบริการพื้นฐานของรัฐ  ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  โดยได้ดำเนินการบรรจุไว้ในแผนจำนวน 22 โครงการ ดำเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.45 ของโครงการทั้งหมด

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม

- เพื่อการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการสร้างวินัยคนในชุมชน

- เพื่อส่งเสริมและจัดทำผังเมืองของเทศบาล

3-3

สรุปผลการพัฒนา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่  จำนวน  64  โครงการ  ดำเนินการ   35  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  54.68  ถือได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนานั้นยังไม่เพียงพอและครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชนเท่าที่ควรเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศ  จึงทำให้งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นลดลงไม่เป็นไปตามระเบียบการกระจายอำนาจฯ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการศึกษา  ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

- เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ และมีหลักประกันสุขภาพทุกกลุ่มอายุ

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์  จำนวน  58 โครงการ  ดำเนินการ  51 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  87.93 ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในทุกๆด้าน  เพราะถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

มีวัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชน

- เพื่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง

- เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

สรุปผลการพัฒนา  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ  จำนวน 149 โครงการ  ดำเนินการได้เพียง  115 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  77.18  เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการบริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**********************